|  |
| --- |
| **Графік роботи експертів зі стратегічного планування громади** |
| № | Назва етапу | Тривалість етапу | Завдання етапу | Детальний опису кожного із заходів / видів діяльності в межах етапу (із представленням кількісних та якісних показників) | Результати здійснення етапу |
| 1 | Підготовка діагностики стану соціальної сфери громади | Грудень 2023 | Почати процес стратегічного планування. | Аналіз даних, проведення 3-х консультацій з представниками місцевої влади.  | Попередні дані про громаду будуть зібрані, контакти з представниками органів місцевої влади будуть налагоджені  |
| 2 | Перша стратегічна зустріч | Січень 2024 | Створення робочої групи, затвердження графіку роботи над розробкою стратегії | Формування однієї робочої групи до 25 учасників громади (з відповідних фахівців виконавчого комітету ради, депутатів, представників місцевого бізнесу, представників громадськості, активістів та внутрішньо переміщених осіб в приблизно рівному співвідношенні)  | Одна робоча група в громаді для розробки плану стратегії сформована  |
| Складання Графіку роботи над розробкою стратегії для робочої групи на 4 місяці | Графік роботи над розробкою стратегії для робочої групи складено |
| 3 | Проведення соціологічних досліджень та доповнення діагностичних даних та аналіз даних по громаді *(ця робота буде проводитись разом з моніторами ПнЗ)*  | Січень-лютий 2023 | Початок соціологічних досліджень; Уточнення та доповнення діагностичних даних | Початок соціологічних досліджень. Розробка плану та інструментів (анкет, гайду для фокус груп) для проведення кількісного та якісного дослідження. До 10 респондентів у громаді буде опитано. 2 фокус-груп буде проведено. Також проведення аналізу анкетування та уточнення та доповнення діагностичних даних | 1 анкета для проведення кількісного дослідження буде складено;1 гайд для фокус-груп складено;300 інтерв’ю проведено; 4 фокус-групи проведено  |
| 4 | Розробка Соціального та Гендерного паспортів  | Березень 2024 | Розробка Соціального та Гендерного паспортів  | Розробка соціального паспорту на основі результатів досліджень | Проєкт 1 Соціального паспорту буде розроблений для подання на затвердження сесії ради |
| Розробка гендерного паспорту на основі результатів досліджень | Проєкт 1 Гендерного паспорту буде розроблений для подання на затвердження сесії ради |
|
| 5 | Друга стратегічна зустріч | Березень-квітень 2024 | Дискусія над потенціалами і проблемами розвитку ОТГ в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО, представлення результатів досліджень, дискусія над потенціалами і проблемами розвитку ОТГ в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО, узгодження бачення розвитку і стратегічних цілей;  | Дискусія над потенціалами і проблемами розвитку ОТГ в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО, представлення результатів досліджень, дискусія над потенціалами і проблемами розвитку ОТГ в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО, узгодження бачення розвитку і стратегічних цілей;  | Друга стратегічна зустріч та Дискусія над потенціалами і проблемами розвитку ОТГ в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО, представлення результатів досліджень, дискусія над потенціалами і проблемами розвитку ОТГ в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО, узгодження бачення розвитку і стратегічних цілей буде проведена робочою групою  |
| 6 | Третя стратегічна зустріч | Травень 2023 | Опрацювання SWOT-аналізу, узгодження операційних цілей в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО; формулювання рекомендацій щодо оновлення плану розвитку громади  | Опрацювання SWOT-аналізу, узгодження операційних цілей в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО; формулювання рекомендацій щодо оновлення плану розвитку громади | SWOT-аналіз, узгодження операційних цілей в сфері надання соц послуг та інтеграції ВПО буде опрацьований; рекомендації щодо оновлення плану розвитку громади будуть сформовані  |